## Planilha1
Cronograma Projeto Integrador de Redes e Infra
Sprint | Tarefa | Aluno responsável | Data inicío | Data conclusão
1 | 1 Equipe e tema | Todos | 2024-02-21 | 2024-03-04
1 | 1.1 Formação da equipe | Todos | 2024-02-21 | 2024-03-04
1 | 1.2 Brainstorming | Todos | 2024-02-21 | 2024-03-04
1 | 1.3 Escolha do Tema | Todos | 2024-02-21 | 2024-03-04
1 | 1.4 Escolha das metodologias/ferramentas que serão utilizadas | Todos | 2024-02-21 | 2024-03-04
1 | 1.5 Entrega 1 - Equipe e tema | Todos | 45343 | 45355
2 | 2 Git - Projeto com Cronograma e Escopo | Todos | 2024-02-21 | 2024-03-04
2 | 2.1 Criar um repositório Git | Lucas | 2024-03-11 | 2024-03-13
2 | 2.2 Cronograma com planejamento das sprints | Lucas e Jeferson | 2024-03-11 | 2024-03-13
2 | 2.3 Mapa de conhecimento/tecnologia | Todos | 2024-03-11 | 2024-03-13
2 | 2.4 Matriz de habilidades inicial de cada integrante da equipe: | Todos | 2024-03-11 | 2024-03-13
2 | 2.5 Entrega 2 - Git - Projeto com Cronograma e Escopo | Todos | 2024-03-11 | 2024-03-13
3 | 3 (Mvp e mockup): Vídeo de apresentação | Todos | 2024-03-14 | 2024-04-03
3 | 3.1 Design Thinking | Todos | 2024-03-14 | 2024-03-31
3 | 3.2 Coleta de requisitos | Todos | 2024-03-14 | 2024-03-31
3 | 3.2 MVP | Todos | 2024-03-14 | 2024-03-31
3 | 3.2.1 Visão do produto | Todos | 2024-03-14 | 2024-03-31
3 | 3.2.2 É não É/Faz não Faz | Lucas | 2024-03-14 | 2024-03-31
3 | 3.2.3 Objetivo | Danielli | 2024-03-14 | 2024-03-31
3 | 3.2.4 Personas | Ricardo e Jeferson | 2024-03-14 | 2024-03-31
3 | 3.2.5 Personas x Objetivo | Todos | 2024-03-14 | 2024-03-31
3 | 3.2.6 Concordânciade negócio x certeza técnica | Todos | 2024-03-14 | 2024-03-31
3 | 3.2.7 Nível de esforço x valor de negócio | Todos | 2024-03-14 | 2024-03-31
3 | 3.2.8 Jornada | Ricardo e Jeferson | 2024-03-14 | 2024-03-31
3 | 3.2.9 Ondas | Todos | 2024-03-14 | 2024-03-31
3 | 3.3 Wireframe | Lucas e Jeferson | 2024-03-14 | 2024-03-31
3 | 3.4 Identidade visual | Lucas e Jeferson | 2024-03-14 | 2024-03-31
3 | 3.5 Protóripo alta fidelidade(Mockup) | Lucas e Jeferson | 2024-03-14 | 2024-03-31
3 | 3.6 Entrega 3 MVP e Mockup | Todos | 2024-03-14 | 2024-04-03
4 | 4 Banco de dados | Todos | 2024-04-04 | 2024-04-19
4 | 4.1 Desenvolvimento do Diagrama de Entidade de Relacionamentos(DER) | Ricardo e Danieli | 2024-04-04 | 2024-04-09
4 | 4.2 Desenvolvimento do Modelo de Entidade de Relacionamentos(MER) | Ricardo e Danieli | 2024-04-09 | 2024-04-14
4 | 4.3 Criação do Banco de dados | Lucas e Jeferson | 2024-04-14 | 2024-04-19
5 | 5 Front-End | Lucas e Jeferson | 2024-04-20 | 2024-05-05
5 | 5.1 Desenvolvimento das telas | Lucas e Jeferson | 2024-04-20 | 2024-04-25
5 | 5.2 Responsividade das telas | Lucas e Jeferson | 2024-04-25 | 2024-05-01
5 | 5.3 Funcionalidades e serviços pré-definidos para consumo da API | Lucas e Jeferson | 2024-05-02 | 2024-05-05
6 | 6 Back-End e Conectar Front-End com o Back-End | Ricardo e Danielli | 2024-05-06 | 2024-05-26
6 | 6.1 Desenvolvimento da API | Ricardo e Danielli | 2024-05-06 | 2024-05-21
6 | 6.1.1 Métodos GET | Ricardo e Danielli | 2024-05-06 | 2024-05-09
6 | 6.1.2 Métodos POST | Ricardo e Danielli | 2024-05-09 | 2024-05-13
6 | 6.1.3 Métodos DELETE | Ricardo e Danielli | 2024-05-14 | 2024-05-16
6 | 6.1.1 Métodos PUT | Ricardo e Danielli | 2024-05-16 | 2024-05-21
6 | 6.2 Conectar o Front-end com a API | Ricardo e Lucas | 2024-05-22 | 2024-05-26
7 | 7 Testes | Todos | 2024-05-27 | 2024-06-01
7 | 7.1 Testes e correções de Bug | Todos | 2024-05-27 | 2024-06-01
8 | 8 Entrega Final | Todos | 2024-06-02 | 2024-06-03
8 | 8.1 Conclusão e envio do certificado da Escola de inovadores CPS | Todos | 2024-06-02 | 2024-06-03
8 | 8.2 Entrega do video apresentação do projeto e demonstração | Todos | 2024-06-02 | 2024-06-03